АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2017года                           №79-па

О плане организационно-технических

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Собрания депутатов

Любачанского сельсовета

Медвенского района 10 сентября 2017 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Медвенского района 10 сентября 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Постановлением Администрации Медвенского района «О плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Медвенского района Курской области 10 сентября 2017года» от 09.03.2017 года №71-па, Администрация Любачанского сельсовета Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района 10 сентября 2017года.

2.Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, по вопросам, входящим в их компетенцию, оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке проведения выборов депутатов Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района 10 сентября 2017года.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

4.Постановление вступает в силу с 01 июня 2017года.

Глава Любачанского сельсовета                                                             А.Г.Якунин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Любачанского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 07.07.2017 года №79-па

ПЛАН

организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района

10 сентября 2017 г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов депутатов Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 2017 г. | Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района |
| 2. | Оказания содействия в опубликовании в районной газете «Медвенские новости» решения о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Любачанского сельсовета Медвенского района | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов 24 июня 2017 г. | Редакция газеты «Медвенские новости» (по согласованию) |
| 3. | Оказание содействия в опубликовании сведений о размере оплаты печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 24 июля 2017 г. | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 4. | Оказание содействия в проведении жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования. Не позднее 9 августа 2017 г | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 5. | Оказание содействия в предоставлении печатной площади на платной основе | После проведения жеребьевки | Редакция газеты «Медвенские новости», (по согласованию) |
| 6. | Представление сведений об избирателях в территориальную и участковые избирательные комиссии для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 14 июля 2017 г. | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 7. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 11 августа 2017 г. | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 8. | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 23 августа по 4 сентября 2017 г.- каждые три дня, а с 5 сентября 2017 года до дня голосования включительно - ежедневно | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 9. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 10 сентября 2017 года | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 10. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | 08-11 сентября 2017 года | ОМВД России по Медвенскому району (по согласованию) |
| 11. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин, собственники, владельцы помещений, (по согласованию) |
| 12. | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 13. | Обеспечение условий для сохранности технических средств и информационных ресурсов, нормального функционирования комплекса Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 14. | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |
| 15. | Проведение единых информационных дней по разъяснению законодательства о проведении выборов и положений Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Курской области от 03.12.2009 г. №106- ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» | По отдельному плану | Глава Любачанского сельсовета А.Г.Якунин |